## Gantt Chart - Manual End Date
SUC CAR PASS SYSYTEM
Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | Days Complete | Days Remaining | Percent Complete | Start Date in Number Form | 43242
1. Concept | 2018-05-22 | 2018-07-01 | 40 | 0 | 40
1.1 Evaluate current system | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 2 | 0 | 2
1.2 Define Requirements | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 2 | 0 | 2
1.2.1 Define user requirements | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 2 | 0 | 2
1.2.2 Define content requirements | 2018-05-31 | 2018-06-02 | 2 | 0 | 2
1.2.3 Define system requirements | 2018-06-03 | 2018-06-05 | 2 | 0 | 2
1.2.3 Define server owner requirements | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 2 | 0 | 2
1.3 Define specific functionality | 2018-06-09 | 2018-06-11 | 2 | 0 | 2
1.4 Define risks and risk management approach | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 2 | 0 | 2
1.5 Develop project plan | 2018-06-15 | 2018-06-17 | 2 | 0 | 2
1.6 Brief software development team | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 1 | 0 | 1
2. Software Design | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 3 | 0 | 3
3. Software Development | 2018-06-24 | 2018-06-27 | 3 | 0 | 3
4. Roll Out | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 1 | 0 | 1
5. Support | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 1 | 0 | 1